## StockManager (SM)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Réaliser une reception physique (Calendar) | Joindre un BL à la fiche de reception (lors de la création ou de la MAJ)
Forcer la saisie et le respect du format du PO lorsqu'il s'agit d'une commande
Réaliser une reception logique | Afficher toutes les fiches de livraison dans un tableau ainsi que leurs status |  | Suivi des livraisons
Afficher toutes les livraisons sur un PO
Afficher le parcours d'une livraison en fonction d'un PO
Faire une validation ExpenseBis
| Afficher les commandes/factures bloquées |  | Commande donc la validation ExpenseBis n'est pas faite dans les 3 mois suivants son entrée dans SM
Constituer la base (Requête GEFREPROC_PR_PO_RECV_TAG)
| Faire matcher les Assets New avec Expense Bis à partir du MA |  | TbD
| Envoi de l’export quotidien des daily receive de la veille (Requête GEFREPROC_DAILY_RECV) pour connaître les réceptions faites |  | TbD
| Afficher les commandes en attente (mail Rosario ???) |  | TbD
| Afficher les commandes en exception (GE_AP_MATCH_EXC_GTS) |  | TbD
Améliorer et fiabiliser le référentiel | Maintenir Ref. Utilisateur |  | Être capable de rajouter, supprimer, désactiver un nouveau utilisateur via une IHM sans modifier le code et perdre l'intégrité des données. Exemple lors du départ ou de l'arrivée d'un nouveau logisticien…
| Maintenir Ref. Asset/Câble/SFP/RAM/Accessoire/Autres |  | Être capable de rajouter, supprimer, modifier les différents articles. Pouvoir définir un seuil d'alerte via une IHM
| Comparaison StockManager vs Marley |  | Lancer un job permettant de remonter en visuel les anomalies et/ou écarts entre Marley et StockManager
Gérer le stock | Notifier si l'Asset a une durée > à 6mois |  | Envoi de mail toutes les semaines o New : Envoie du mail à Ownership o Reused : Envoie du mail à Team in Charge
Faire des actions sur plusieurs assets à la fois | Faire entrer plusieurs assets à la fois (Import de masse)
Faire sortir plusieurs assets à la fois (MAJ en masse)

## GreyMarket (GM)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter

## GoAccess (GA)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Optimiser et fiabiliser le référentiel | Nettoyer la base, supprimer les doublons
MAJ des noms des salles
Interfacer avec les SI hébergergeur | Intégration API vers IBM (Orchestra)
Intégration API Equinix (Data 4)
Déployer GoAccess pour AFMO

## EasyCRB (EC)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
[BUG & SUPPORT] | Retirer le nom de Fabien dans la liste de diffusion des mails de fermeture des changes
Synchroniser automatiquement les données à partir de JUMP | Lancer la synchronisation automatique pour les données du CRB
Lancer la synchronisation Total de Easycab 2.0

## GoOrders (GO)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Enregistrer une demande d'achat | Choisir le code Portico

## DashBoard DCM (DD)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Enregistrer les données | Choisir la période (Mois,Année)
Générer le tableau pour permettre à l'utilisateur de renseigner les valeurs
Restituer les KPI | Afficher sous forme de tableau
Afficher les rapports sous forme graphique

## PDU 0U (PDU)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Injecter les données du DataLake vers Nlyte | Finaliser le webservice de synchronisation
Mettre en production le webservice
Afficher les données monitorées en temps réel | Concevoir des Dashboards GRAFANA
| Mettre à jour le reférentiel PDU sur E3Metteur | - Renommer les PDUs en respectant la nommenclature retenue (PANTIN & MARCOUSSIS)
| Mettre à jour le reférentiel PDU sur Shinken | - Rajouter les différents libellés de PDU sur Shinken
Transférer les données collectées vers IMM et UBIGreen | Développer une interface d'export Excel
Développer un script d'envoie automatique par mail
Maintenir Réf. Alerting/Alarming | Définir les seuils sur Shinken

## APIsation (API)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | TbD
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | Créer un compte utilisateur avec des droits d'écriture sur JUMP/PROD
Mettre en place l'authentification sesame
Développer l'IHM de création de Ticket Jump

## DCM Portal (DP)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | Marie
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Repenser la navigation | Tbd
Tbd

## CableMatrix (CM)
[5 empty] | Product Owner (PO) : | Adrien
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Exporter le fichier Excel de la matrice | Développer le Service d'export
Développer l'IHM permettant l'export
Importer le fichier Excel de la matrice | -
Rajouter un choix du Site lié à un Reférentiel

## CafPT2020
[5 empty] | Product Owner (PO) : | Sater
Use Case (UC) | User Story (US) | Work Item (WI) | Details | Estimation Story Point | Man-days | Reporter
Etudier la faisabilité | Analyser le besoin
Chiffrer les travaux

## Global Backlog
Application | UC | US | WI | Details | Mdays | Assignee | Status | Priority | Start Date
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | 0 |  |  |  | #REF!
[EC] EasyCRB | [BUG & SUPPORT] | Retirer le nom de Fabien dans la liste de diffusion des mails de fermeture des changes |  |  |  | MARC | Todo | P1
[GA] GoAcess | Optimiser et fiabiliser le référentiel | MAJ des noms des salles |  |  |  | FATEH | Todo | P1
[GA] GoAcess | Interfacer avec les SI hébergergeur | Intégration API vers IBM (Orchestra) |  |  |  | MARC | Todo | P1
[GA] GoAcess | Interfacer avec les SI hébergergeur | Intégration API Equinix (Data 4) |  |  |  | MARC | Todo | P1
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess | Interfacer avec les SI hébergergeur | Déployer GoAccess pour AFMO |  |  | 0.5 | MARC | Todo | P1
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GO] GoOrders | Enregistrer une demande d'achat | Choisir le code Portico |  |  |  | MARC | Done | P1
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT |  | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | Injecter les données du DataLake vers Nlyte | Finaliser le webservice de synchronisation | 0 | 0 |  | THANINA | Todo | P1
[PDU] PDU 0U | Injecter les données du DataLake vers Nlyte | Mettre en production le webservice | 0 | 0 |  | THANINA | Todo | P1
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Constituer la base (Requête GEFREPROC_PR_PO_RECV_TAG) |  | 0 |  |  |  | P2
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Faire matcher les Assets New avec Expense Bis à partir du MA |  | TbD |  |  |  | P2
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Envoi de l’export quotidien des daily receive de la veille (Requête GEFREPROC_DAILY_RECV) pour connaître les réceptions faites |  | TbD |  |  |  | P2
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM |  | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | Afficher les données monitorées en temps réel | Concevoir des Dashboards GRAFANA | 0 | 0 |  | MARC | Todo | P1
[PDU] PDU 0U | Afficher les données monitorées en temps réel | Mettre à jour le reférentiel PDU sur E3Metteur | - Renommer les PDUs en respectant la nommenclature retenue (PANTIN & MARCOUSSIS) | 0 |  | FATEH | In progress | P1
[PDU] PDU 0U | Afficher les données monitorées en temps réel | Mettre à jour le reférentiel PDU sur Shinken | - Rajouter les différents libellés de PDU sur Shinken | 0 |  | MARC | In progress | P1
[PDU] PDU 0U | Maintenir Réf. Alerting/Alarming | Définir les seuils sur Shinken | 0 | 0 |  | MARC | Todo | P1
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DP] DCM Portal |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager | Réaliser une reception physique (Calendar) | Forcer la saisie et le respect du format du PO lorsqu'il s'agit d'une commande |  | 0 |  | THANINA | Todo | P1
[SM] StockManager | Améliorer et fiabiliser le référentiel | Maintenir Ref. Utilisateur |  | Être capable de rajouter, supprimer, désactiver un nouveau utilisateur via une IHM sans modifier le code et perdre l'intégrité des données. Exemple lors du départ ou de l'arrivée d'un nouveau logisticien… |  | THANINA | Todo | P1
[SM] StockManager | Améliorer et fiabiliser le référentiel | Maintenir Ref. Asset/Câble/SFP/RAM/Accessoire/Autres |  | Être capable de rajouter, supprimer, modifier les différents articles. Pouvoir définir un seuil d'alerte via une IHM |  | THANINA | Todo | P1
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[SM] StockManager | Faire des actions sur plusieurs assets à la fois | Faire entrer plusieurs assets à la fois (Import de masse) |  | 0 |  | THANINA | Done | P1
[SM] StockManager | Faire des actions sur plusieurs assets à la fois | Faire sortir plusieurs assets à la fois (MAJ en masse) |  | 0 |  | THANINA | In progress | P1
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[CM] CableMatrix | Exporter le fichier Excel de la matrice | Développer le Service d'export |  |  |  | MARC | Todo | P2
[CM] CableMatrix | Exporter le fichier Excel de la matrice | Développer l'IHM permettant l'export |  |  |  | MARC | Todo | P2
[CM] CableMatrix | Importer le fichier Excel de la matrice | Rajouter un choix du Site lié à un Reférentiel |  |  |  | MARC | Todo | P2
[DD] DashBoard DCM | Enregistrer les données | Choisir la période (Mois,Année) |  | 0 |  | FATEH | Done | P2
[DD] DashBoard DCM | Enregistrer les données | Générer le tableau pour permettre à l'utilisateur de renseigner les valeurs |  | 0 |  | FATEH | Done | P2
[GA] GoAcess | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Afficher les commandes en attente (mail Rosario ???) |  | TbD |  |  |  | P2
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Afficher les commandes en exception (GE_AP_MATCH_EXC_GTS) |  | TbD |  |  |  | P2
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[GA] GoAcess |  | 0 |  |  |  | #REF!
[DD] DashBoard DCM | Restituer les KPI | Afficher sous forme de tableau |  | 0 |  | FATEH | Done | P2
[DD] DashBoard DCM | Restituer les KPI | Afficher les rapports sous forme graphique |  | 0 |  | FATEH | Done | P2
[GA] GoAcess | Optimiser et fiabiliser le référentiel | Nettoyer la base, supprimer les doublons |  |  |  | FATEH | Todo | P2
[PDU] PDU 0U | Transférer les données collectées vers IMM et UBIGreen | Développer une interface d'export Excel | 0 | 0 |  | THANINA | Todo | P2
[PDU] PDU 0U | Transférer les données collectées vers IMM et UBIGreen | Développer un script d'envoie automatique par mail | 0 | 0 |  | THANINA | Todo | P2
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Afficher toutes les fiches de livraison dans un tableau ainsi que leurs status |  | Suivi des livraisons |  | MARC | Done | P2
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Afficher toutes les livraisons sur un PO |  | 0 |  | MARC | In progress | P2
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Afficher le parcours d'une livraison en fonction d'un PO |  | 0 |  | MARC | In progress | P2
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Faire une validation ExpenseBis |  | 0 |  | MARC | Done | P2
[PDU] PDU 0U | Injecter les données du DataLake vers Nlyte | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | Afficher les données monitorées en temps réel | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | Transférer les données collectées vers IMM et UBIGreen | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[PDU] PDU 0U | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[CM] CableMatrix | Importer le fichier Excel de la matrice | - | [5 empty] | P2
[SM] StockManager | Réaliser une reception logique | Afficher les commandes/factures bloquées |  | Commande donc la validation ExpenseBis n'est pas faite dans les 3 mois suivants son entrée dans SM |  | MARC | In progress | P2
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | Créer un compte utilisateur avec des droits d'écriture sur JUMP/PROD |  |  |  | FATEH | Todo | P3
[SM] StockManager | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | Mettre en place l'authentification sesame |  |  |  | FATEH | Todo | P3
[API] APISation | Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal | Développer l'IHM de création de Ticket Jump |  |  |  | FATEH | Todo | P3
[DP] DCM Portal | Repenser la navigation | Tbd |  |  |  | MARC |  | P3
[DP] DCM Portal | Repenser la navigation | Tbd |  |  |  | MARC |  | P3
[SM] StockManager | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[SM] StockManager |  | 0 |  |  |  | #REF!
[CPT] CafPT | Etudier la faisabilité | Analyser le besoin |  |  |  | MARC | Todo | P4
[CPT] CafPT | Etudier la faisabilité | Chiffrer les travaux |  |  |  | MARC | Todo | P4
[SM] StockManager | Améliorer et fiabiliser le référentiel | Comparaison StockManager vs Marley |  | Lancer un job permettant de remonter en visuel les anomalies et/ou écarts entre Marley et StockManager |  | MARC |  | P4
[SM] StockManager | Gérer le stock | Notifier si l'Asset a une durée > à 6mois |  | Envoi de mail toutes les semaines o New : Envoie du mail à Ownership o Reused : Envoie du mail à Team in Charge |  | MARC |  | P4
[SM] StockManager | Réaliser une reception physique (Calendar) | Joindre un BL à la fiche de reception (lors de la création ou de la MAJ) |  | 0 |  | MARC | Done | P4
[EC] EasyCRB | Synchroniser automatiquement les données à partir de JUMP | Lancer la synchronisation automatique pour les données du CRB |  |  |  | MARC | Todo
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | Synchroniser automatiquement les données à partir de JUMP | Lancer la synchronisation automatique pour les données du CRB
[EC] EasyCRB | 0 | Lancer la synchronisation Total de Easycab 2.0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | 0 | 0
[EC] EasyCRB | Synchroniser automatiquement les données à partir de JUMP | Lancer la synchronisation Total de Easycab 2.0 |  |  |  | MARC | Todo
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0
[GO] GoOrders |  | 0

## RoadMap2020
Début : 15/01/2020 |  |  |  | Fin : 07/02/2020 | Début : 10/02/2020 |  |  |  | Fin : 28/02/2020 | Début : 02/03/2020 |  |  |  | Fin : 20/03/2020
SPRINT 1 |  |  |  |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | SPRINT 3
SUJETS & TÂCHES | PRIORITE | CHARGE | PORTEUR | STATUS | SUJETS & TÂCHES | PRIORITE | CHARGE | PORTEUR | STATUS | SUJETS & TÂCHES | PRIORITE | CHARGE | PORTEUR | STATUS
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 |  |  | #REF!
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[EC] -- [BUG & SUPPORT] -- Retirer le nom de Fabien dans la liste de diffusion des mails de fermeture des changes | P1 | 0 | MARC | Todo
[GA] -- Interfacer avec les SI hébergergeur -- Intégration API vers IBM (Orchestra) | P1 | 0 | MARC | Todo
[GA] -- Interfacer avec les SI hébergergeur -- Intégration API Equinix (Data 4) | P1 | 0 | MARC | Todo
[PDU] -- Transférer les données collectées vers IMM et UBIGreen -- Développer une interface d'export Excel | P2 | 0 | THANINA | Todo
[CM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[PDU] -- Transférer les données collectées vers IMM et UBIGreen -- Développer un script d'envoie automatique par mail | P2 | 0 | THANINA | Todo
[CM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[CM] -- -- 0 |  |  | #REF!
[CM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[CM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[CM] -- -- 0
[GA] -- Optimiser et fiabiliser le référentiel -- MAJ des noms des salles |  |  | FATEH
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[CPT] -- -- 0
[GA] -- Interfacer avec les SI hébergergeur -- Déployer GoAccess pour AFMO |  |  | MARC
[GO] -- Enregistrer une demande d'achat -- Choisir le code Portico
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[DD] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[DD] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[DD] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Constituer la base (Requête GEFREPROC_PR_PO_RECV_TAG) | P2 | 0 | 0 | 0
[DD] -- -- 0
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Faire matcher les Assets New avec Expense Bis à partir du MA | P2 | 0 | 0 | 0
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Envoi de l’export quotidien des daily receive de la veille (Requête GEFREPROC_DAILY_RECV) pour connaître les réceptions faites | P2 | 0 | 0 | 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[DD] -- -- 0
[PDU] -- Injecter les données du DataLake vers Nlyte -- Finaliser le webservice de synchronisation
[PDU] -- Injecter les données du DataLake vers Nlyte -- Mettre en production le webservice
[PDU] -- Afficher les données monitorées en temps réel -- Concevoir des Dashboards GRAFANA
[PDU] -- Afficher les données monitorées en temps réel -- Mettre à jour le reférentiel PDU sur E3Metteur
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[DP] -- -- 0
[PDU] -- Afficher les données monitorées en temps réel -- Mettre à jour le reférentiel PDU sur Shinken
[PDU] -- Maintenir Réf. Alerting/Alarming -- Définir les seuils sur Shinken
[SM] -- Réaliser une reception physique (Calendar) -- Forcer la saisie et le respect du format du PO lorsqu'il s'agit d'une commande
[SM] -- Améliorer et fiabiliser le référentiel -- Maintenir Ref. Utilisateur
[SM] -- Améliorer et fiabiliser le référentiel -- Maintenir Ref. Asset/Câble/SFP/RAM/Accessoire/Autres
[CM] -- Exporter le fichier Excel de la matrice -- Développer le Service d'export
[CM] -- Exporter le fichier Excel de la matrice -- Développer l'IHM permettant l'export
[CM] -- Importer le fichier Excel de la matrice -- Rajouter un choix du Site lié à un Reférentiel
[GA] -- 0 -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Afficher les commandes en attente (mail Rosario ???) | P2 | 0 | 0 | 0
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Afficher les commandes en exception (GE_AP_MATCH_EXC_GTS) | P2 | 0 | 0 | 0
[GA] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[GA] -- -- 0
[DD] -- Enregistrer les données -- Choisir la période (Mois,Année)
[DD] -- Enregistrer les données -- Générer le tableau pour permettre à l'utilisateur de renseigner les valeurs
[DD] -- Restituer les KPI -- Afficher sous forme de tableau
[DD] -- Restituer les KPI -- Afficher les rapports sous forme graphique
[GA] -- Optimiser et fiabiliser le référentiel -- Nettoyer la base, supprimer les doublons
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Afficher toutes les fiches de livraison dans un tableau ainsi que leurs status
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Afficher toutes les livraisons sur un PO
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Afficher le parcours d'une livraison en fonction d'un PO
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Faire une validation ExpenseBis
[PDU] -- Injecter les données du DataLake vers Nlyte -- 0
[PDU] -- Afficher les données monitorées en temps réel -- 0
[PDU] -- Transférer les données collectées vers IMM et UBIGreen -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[PDU] -- 0 -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[PDU] -- 0 -- 0
[PDU] -- 0 -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[CM] -- Importer le fichier Excel de la matrice -- - | P2 | 0 | 0 | 0
[SM] -- Réaliser une reception logique -- Afficher les commandes/factures bloquées
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- Créer un compte utilisateur avec des droits d'écriture sur JUMP/PROD
[SM] -- 0 -- 0
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- Mettre en place l'authentification sesame
[API] -- Créer un Ticket Jump à partir du DcoPortal -- Développer l'IHM de création de Ticket Jump
[DP] -- Repenser la navigation -- Tbd
[DP] -- Repenser la navigation -- Tbd
[SM] -- 0 -- 0
[SM] -- 0 -- 0
[SM] -- 0 -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[SM] -- -- 0
[CPT] -- Etudier la faisabilité -- Analyser le besoin
[CPT] -- Etudier la faisabilité -- Chiffrer les travaux
[SM] -- Améliorer et fiabiliser le référentiel -- Comparaison StockManager vs Marley
[SM] -- Gérer le stock -- Notifier si l'Asset a une durée > à 6mois
[SM] -- Réaliser une reception physique (Calendar) -- Joindre un BL à la fiche de reception (lors de la création ou de la MAJ)
[EC] -- Synchroniser automatiquement les données à partir de JUMP -- Lancer la synchronisation automatique pour les données du CRB | 0 | 0 | MARC | Todo
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- Synchroniser automatiquement les données à partir de JUMP -- Lancer la synchronisation automatique pour les données du CRB
[EC] -- 0 -- Lancer la synchronisation Total de Easycab 2.0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- 0 -- 0
[EC] -- Synchroniser automatiquement les données à partir de JUMP -- Lancer la synchronisation Total de Easycab 2.0 | 0 | 0 | MARC | Todo
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
[GO] -- -- 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0
-- -- | 0 | 0 | 0 | 0